УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Тюлячинского района

Республики Татарстан

от 02.10.2017г. № 242

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

местного референдума по вопросу введения самообложения граждан

на 2018 год в сельских поселениях, входящих в состав

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан

##### Дата голосования – 19 ноября 2017 года

### Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ № 67-ФЗ).

Федеральный закон от 6 октября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

### Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года № 23-ЗРТ «О местном референдуме» (далее также – ЗРТ).

Уставы муниципальных образований, входящие в состав Тюлячинского

муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 1 | Принятие решения о назначении местного референдума на 19 ноября 2017 года ч. 5 ст. 22 ФЗ № 131-ФЗ п. 3 ст. 18 ЗРТ | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов о выдвижении инициативы проведения референдума | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении референдума п. 6, 8 ст. 15 ФЗ № 67-ФЗ п. 5, 7 ст. 18 ЗРТ | Не позднее 4 октября 2017 года (не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении) | Представительный орган муниципального образования |
| ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА |
| Примечание: Участковые избирательные комиссии (комиссии референдума) сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». |
| 3 | Опубликование списков участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов) и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п. 7 ст. 19 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 28 ЗРТ | Не позднее 9 октября 2017 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа |
| 4 | Опубликование информации об участках референдума, образованных в местах временного пребывания участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) п. 3 ст. 28 ЗРТ | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| СПИСОК УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА |
| Примечание: Сведения об участниках референдума формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 6 ст. 27 ЗРТ) |
| 5 | Составление списков участников референдума ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 7 ноября 2017 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6 | Передача первого экземпляра списка участников референдума по акту в соответствующую участковую комиссию п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 13 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 8 ноября 2017 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 7 | Уточнение списка участников референдума п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 14 ст. 27 ЗРТ | После получения списка участников референдума из избирательной комиссии муниципального образования | Участковая комиссия |
| 8 | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и его дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 15 ст. 27 ЗРТ | С 8 ноября 2017 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковая комиссия |
| 9 | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и его заверение печатью участковой комиссии п. 14 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ п. 14 ст. 27 ЗРТ | Не позднее 18 ноября 2017 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковая комиссия |
| Примечание: Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка участников референдума на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования - 18 ноября 2017 года, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. (п. 13 ст. 17 ФЗ № 67-ФЗ, п. 13 ст. 27 ЗРТ) |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА |
| 10 | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета п. 1 ст.57 ФЗ | После принятия решения о назначении местного референдума | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования |
| 11 | Открытие счетов избирательными комиссиями Постановление ЦИК РТ от 10.06.2015 №59/672 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» | После принятия решения о назначении местного референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12 | Представление избирательной комиссии муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение референдума ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ п. 8. ст. 45 ЗРТ | Не позднее 29 ноября 2017 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования (повторного голосования в случае его проведения) | Участковая комиссия |
| 13 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств фондов референдума ст. 57 ФЗ № 67-ФЗ п. 9. ст. 45 ЗРТ | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования общих результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА |
| Мероприятия по применению Технологии изготовления протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования с машиночитаемым кодом |
| 14 | Согласование решений ТИК (ИКМО) о применении при проведении местного референдума Технологии изготовления протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | сентябрь 2017 года (после принятия решения о назначении местного референдума) | Территориальные избирательные комиссии (ИКМО), Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан |
| 15 | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием (компьютерами и принтерами) со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 29 октября 2017 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |
| 16 | Назначение не менее двух операторов СПО в каждую участковую комиссию из числа членов участковой комиссии с правом решающего голоса Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 29 октября 2017 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая комиссия референдума |
| 17 | Передача по акту внешних носителей информации (USB флэш-накопитель) в участковые комиссии референдума с записью файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях для применения Технологии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Не позднее 15 ноября 2017 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии |
| 18 | Установка указанного в п. 15 настоящего Календарного плана оборудования в помещениях участковых комиссий, где будет производиться подсчет голосов избирателей Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | 18 ноября 2017 года (день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления |
| 19 | Проведение в участковых комиссиях, тренировки по работе с СПО участковой комиссии. Сбор от участковых комиссий информацию о готовности применения СПО участковой комиссии. Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | 18 ноября 2017 года (в день, предшествующий дню голосования) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 20 | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 4 ст. 51 ЗРТ | Не позднее 29 октября 2017 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: В муниципальных образованиях численность избирателей, в которых превышает 5 000 избирателей бюллетени изготавливаются с использованием бумаги с нанесенными типографским способом, цветным фоном или надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой. (п. 3 ст. 51 ЗРТ) |
| 21 | Изготовление бюллетеней п. 2 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 51 ЗРТ | После утверждения формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22 | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ п. 7 ст. 51 ЗРТ | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: Избирательная комиссия муниципального образования после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту участковым комиссиям в срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования на основании своего решения о распределении бюллетеней. (п. 12 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ) Примечание: Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (не позднее 13 ноября 2017 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ № 67-ФЗ, п. 8 ст. 51 ЗРТ) |
| 23 | Оповещение участников референдума о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п. 2 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 52 ЗРТ | Относительно проведения голосования в помещении УИК 19 ноября 2017 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 8 ноября 2017 года (не позднее чем за 10 дней до общего дня голосования, то есть до 19 ноября 2017 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении ИКМО с 8 ноября по 14 ноября 2017 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 2 ноября 2017 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ИКМО, то есть до 8 ноября 2017 года) Относительно проведения досрочного голосования в помещении УИК с 15 ноября по 18 ноября 2017 года участники референдума должны быть оповещены не позднее 9 ноября 2017 года (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК, то есть до 15 ноября 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования и участковая комиссия Избирательная комиссия муниципального образования Участковая комиссия |
| Примечание: Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. (п. 4 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 3 ст. 52.1 ЗРТ) |
| 24 | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | С 8 ноября по 14 ноября 2017 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Примечание: Избирательная комиссия муниципального образования составляет список досрочно проголосовавших участников референдума отдельно по каждому участку референдума. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших участников референдума с приобщенными к нему заявлениями участников референдума о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших участников референдума. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ, п. 4, 9 ст. 52.1 ЗРТ) |
| 25 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52.1 ЗРТ | С 15 ноября по 18 ноября 2017 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковая комиссия |
| 26 | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 52 ЗРТ | С 7 до 20 часов 19 ноября 2017 года | Участковые комиссии |
| 27 | Проведение голосования вне помещения для голосования п. 2, 5 ст. 66 ФЗ № 67-ФЗ ч. 2, 5 ст. 53 ЗРТ | 19 ноября 2017 года (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) участника референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 9 ноября по 18 ноября 2017 года), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Участковая комиссия |
| 28 | Подсчет голосов избирателей п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 55 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая комиссия референдума |
| 29 | Изготовление протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | После подведения итогов голосования | Участковая комиссия референдума |
| 30 | Возврат участковыми комиссиями в ТИК внешних носителей информации при передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | Одновременно со сдачей протокола участковой комиссии об итогах голосования | Участковая комиссия референдума |
| 31 | Представление в ЦИК Республики Татарстан отчёта о результатах применения Технологии | Не позднее 29 ноября 2017 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Подсчет голосов участников референдума п. 2 ст. 68 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 55 ЗРТ | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая комиссия |
| 33 | Определение результатов референдума ст. 70 ФЗ № 67-ФЗ п. 1 ст. 56 ЗРТ | Не позднее 26 ноября 2017 года (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗ № 67-ФЗ п. 2 ст. 59 ЗРТ | В течение одних суток после определения результатов референдума (например, если результаты референдума определены 26 ноября 2017 года, то направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации должно состояться не позднее 27 ноября 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 35 | Направление решения, принятого на референдуме для регистрации в соответствующем органе местного самоуправления п. 5 ст. 73 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 60 ЗРТ | В порядке, установленном для регистрации муниципальных правовых актов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 36 | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против») п. 3 ст. 59 ЗРТ | Не позднее 4 декабря 2017 года (не позднее чем через 15 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 37 | Официальное опубликование полных данных о результатах референдума п. 4 ст. 59 ЗРТ | Не позднее 18 января 2018 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |
| 38 | Рассмотрение поступивших в период кампании референдума обращений п. 4 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ п. 3 ст. 19 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |

# Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан